Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | A la fecha, el equipo completó la etapa de Definición y Diseño (Fase 1) y se encuentra en la etapa de Desarrollo e Implementación (Fase 2), con un prototipo funcional de “RB Alertas” que ya se puede instalar en Android (APK). Actividades realizadas: - Definición del proyecto, roles, tablero Kanban en Trello, repositorio en GitHub, requerimientos, arquitectura, diagramas UML, Carta Gantt y diseño en Figma de todas las pantallas. - Implementación de la base de datos MySQL y de la API en Python (FastAPI) en un servidor VPS, publicada por HTTPS. - Desarrollo en Flutter de las pantallas de bienvenida, inicio de sesión, registro con verificación de correo, recuperación de contraseña, mapa con filtros por categoría, reportar incidente, detalle de incidente, perfil, alertas y zonas seguras. - Funcionalidades adicionales: votos de los usuarios sobre los reportes, alias para proteger la identidad de quien reporta y panel de administración con un grafo en Neo4j para detectar patrones. Avance de los objetivos específicos: - OE1 – Interfaz móvil: avance alto. Los usuarios ya pueden registrar incidentes por categoría e interactuar con el mapa de Puerto Montt. - OE2 – Arquitectura backend: en curso. La API REST gestiona usuarios, reportes, zonas, notificaciones y administración; las zonas seguras ya cruzan los reportes por ubicación y radio (500, 1.000 o 2.000 metros) para generar alertas dentro de la app. Falta el envío de notificaciones push. - OE3 – Modelo de datos: logrado. El modelo con datos geoespaciales está implementado en MySQL y es usado por la API. - OE4 – Plan de pruebas: no iniciado, de acuerdo con lo planificado (desde el 20 de octubre). |
| --- | --- |
| Objetivos | No se realizaron ajustes a los objetivos. Se mantienen el objetivo general y los cuatro objetivos específicos definidos en la Fase 1. |
| Metodología | Se mantiene la metodología ágil basada en Kanban, con trabajo en ramas en GitHub ( dev y main). Los ajustes corresponden a herramientas e infraestructura: - Se utilizó Trello para el tablero Kanban (entre las opciones Monday o Trello). - La base de datos y la API se implementaron en un servidor VPS en lugar de un servidor local, y la API se publicó por HTTPS mediante Caddy. - La API se ejecuta en un contenedor Docker en el VPS, detrás de Caddy con HTTPS. - Se reemplazó Google Maps por OpenStreetMap para el mapa de la aplicación. |
| Evidencias de avance | Se presentan las siguientes evidencias de avance: - Repositorio GitHub (https://github.com/Nato9-7/CAPSTONE): contiene el código de la app (rb_alertas) y de la API (rb_alertas_api), con más de 120 commits y ramas por funcionalidad que muestran la contribución de cada integrante. - Aplicación funcionando: APK de Android con las pantallas desarrolladas, conectada a la API en el VPS. - Mockups en Figma: diseño de todas las pantallas de la aplicación. - Modelo de datos y diagramas UML: respaldan el diseño de la base de datos y de la arquitectura. - Carta Gantt y tablero Kanban en Trello: permiten verificar la planificación y el estado de cada actividad. La calidad se resguardó mediante Kanban con revisión del tablero, el uso de ramas y merges en GitHub, README con instrucciones de la API, sesiones con token, verificación de correo y eliminación de rutas que exponían datos personales de los usuarios. Detalle de la API implementada (FastAPI): 34 endpoints agrupados en cinco módulos. - /api/usuarios: registro, verificación de correo, inicio y cierre de sesión, perfil y recuperación de contraseña. - /api/reportes: categorías, creación y consulta de reportes, reportes cercanos, mis reportes, votos y resolución. - /api/usuarios/zonas: crear, listar, editar y eliminar zonas seguras con radio de 500, 1.000 o 2.000 metros. - /api/usuarios/notificaciones: listar alertas y marcarlas como leídas. - /api/admin: resumen, moderación de reportes y usuarios, y grafo en Neo4j. La figura muestra la actividad semanal del repositorio, que evidencia un avance continuo desde la semana 2 del semestre (70 commits sin contar merges). Figura 1. Commits por semana en el repositorio CAPSTONE (sin merges) Fuente: elaboración propia a partir del historial del repositorio GitHub. |
| 2. Monitoreo del Plan de Trabajo |
| Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes. |

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| CE5 - Gestión de proyectos | Conformación del equipo, definición de roles y configuración del tablero Kanban | Trello | 10 ago 2026 | Bárbara Palma y Renato Díaz | Actividad de organización inicial, sin incidencias. | Completado | Se eligió Trello entre las opciones propuestas (Monday o Trello). |
| CE1 - Desarrollo de software | Creación del repositorio público en GitHub y README inicial | GitHub | 10 ago 2026 | Renato Díaz | — | Completado | — |
| CG2 - Comunicación | Definición del Proyecto APT (relevancia, población impactada y aporte de valor) | Documentación colaborativa | 10 ago - 30 ago 2026 | Bárbara Palma y Renato Díaz | — | Completado | — |
| CE1 - Desarrollo de software | Levantamiento de requerimientos funcionales y no funcionales | Documentación técnica | 11 ago - 17 ago 2026 | Bárbara Palma y Renato Díaz | — | Completado | — |
| CG2 - Comunicación | Diario de reflexión y autoevaluación de competencias (Fase 1) | Formulario institucional | 17 ago - 30 ago 2026 | Bárbara Palma y Renato Díaz | — | Completado | — |
| CE1 / CG1 - Innovación | Diseño de mockups en Figma (Bienvenida, Inicio de sesión, Registro) | Figma | 18 ago - 30 ago 2026 | Bárbara Palma | — | Completado | — |
| CE5 - Gestión de proyectos | Elaboración de la Carta Gantt y plan de trabajo | Microsoft Project | 24 ago - 30 ago 2026 | Bárbara Palma | — | Completado | — |
| CG2 - Comunicación | Entrega y presentación de la Definición del Proyecto APT | Canva | 24 ago - 31 ago 2026 | Bárbara Palma y Renato Díaz | — | Completado | — |
| CE4 - Arquitectura | Diseño de la arquitectura del sistema (móvil, backend y base de datos) | Documentación técnica | 1 sept - 15 sept 2026 | Renato Díaz | — | Completado | — |
| CE2 - Modelo de datos | Diseño del modelo de datos geoespacial (modelo entidad-relación) | MySQL | 1 sept - 15 sept 2026 | Renato Díaz | — | Completado | — |
| CE4 - Arquitectura | Elaboración de diagramas UML (casos de uso, clases, componentes y secuencia) | Herramienta de modelado UML | 1 sept - 15 sept 2026 | Renato Díaz | — | Completado | — |
| CE1 / CG1 - Innovación | Diseño de pantallas en Figma (Perfil de Usuario, Notificaciones y Alertas, Mis Reportes) | Figma / Stitch | 16 sept - 22 sept 2026 | Renato Díaz | Se apoyó el diseño con la herramienta Stitch. | Completado | — |
| CE1 - Desarrollo de software | Configuración del entorno de desarrollo y despliegue con Docker | Docker | 15 sept - 25 sept 2026 | Renato Díaz | La API corre en un contenedor Docker en el VPS, detrás de Caddy con HTTPS. | Completado | El despliegue se hizo en el VPS en lugar de un servidor local. |
| CE1 / CG1 - Innovación | Diseño de pantallas en Figma (Mapa Principal, Zonas Seguras y Radio, Detalle de Incidente, Reportar Incidente) | Figma / Stitch | 23 sept - 30 sept 2026 | Bárbara Palma y Renato Díaz | — | Completado | — |
| CE2 - Modelo de datos | Implementación del modelo de datos en MySQL | MySQL | 20 sept - 30 sept 2026 | Renato Díaz | — | Ajustada | Se implementó en un servidor MySQL VPS en lugar de un servidor local. |
| CE3 - Consultas BD | Conexión entre la aplicación móvil y la base de datos (APIs REST) | Python, MySQL | 20 sept - 30 sept 2026 | Renato Díaz | Hubo que corregir el puerto de conexión entre la app y la API. | Completado | La conexión se hizo con la API alojada en el VPS. |
| CE1 / CE3 - Desarrollo y consultas BD | Desarrollo de APIs REST y rutinas de consultas geoespaciales | Python (FastAPI) | 25 sept - 15 oct 2026 | Bárbara Palma y Renato Díaz | Rutas de usuarios, reportes, zonas, notificaciones y administración. | En curso | Se agregaron votos de reportes, verificación de correo, recuperación de contraseña y panel de administración con Neo4j. |
| CE1 - Desarrollo de software | Desarrollo continuo de la aplicación móvil en Flutter | Flutter | 20 sept - 31 oct 2026 | Bárbara Palma y Renato Díaz | Se resolvieron conflictos de ramas y de dependencias de Android. | En curso | Mapa con OpenStreetMap en vez de Google Maps; el mapa se puede ver sin cuenta y se pide cuenta solo para reportar. Se generó APK de Android. |
| CE1 / CE4 - Desarrollo y arquitectura | Integración de servicios de geolocalización y notificaciones push | Flutter, APIs de geolocalización/push | 15 oct - 31 oct 2026 | Renato Díaz | Se adelantó: ya funcionan la ubicación del usuario y las alertas por zonas seguras dentro de la app. | En curso | Falta el envío de notificaciones push. |
| CG2 - Comunicación | Redacción y entrega del Informe de Avance | Documentación colaborativa | 1 oct - 12 oct 2026 | Bárbara Palma y Renato Díaz | — | En curso | — |
| CE1 - Desarrollo de software | Elaboración y ejecución de pruebas unitarias y de integración | Frameworks de testing (Flutter/Python) | 20 oct - 5 nov 2026 | Bárbara Palma y Renato Díaz | — | No iniciado | — |
| CG2 - Comunicación | Actualización del README con instrucciones de ejecución local y arquitectura | GitHub | 20 oct - 5 nov 2026 | Renato Díaz | Ya existe un README con las instrucciones de la API. | En curso | — |
| CE5 / CG2 - Gestión y comunicación | Actualización constante del repositorio GitHub y revisión semanal del tablero Kanban | GitHub, Trello | 31 ago - 23 nov 2026 | Bárbara Palma y Renato Díaz | — | En curso | — |
| CG2 - Comunicación | Redacción y entrega del Informe Final del Proyecto APT | Documentación colaborativa | 1 nov - 23 nov 2026 | Bárbara Palma y Renato Díaz | — | No iniciado | — |
| CE1 - Desarrollo de software | Ejecución de pruebas de rendimiento y de seguridad | Herramientas de testing de carga y seguridad | 16 nov - 22 nov 2026 | Renato Díaz | — | No iniciado | — |
| CE1 - Desarrollo de software | Corrección de errores y ajustes finales según retroalimentación docente | Flutter, Python | 23 nov - 29 nov 2026 | Bárbara Palma y Renato Díaz | — | No iniciado | — |
| CG1 / CG2 - Innovación y comunicación | Elaboración del manual técnico/despliegue final y sección de innovación | Documentación colaborativa | 23 nov - 29 nov 2026 | Bárbara Palma y Renato Díaz | — | No iniciado | — |
| CG2 - Comunicación | Cierre del repositorio GitHub, diario de reflexión (Fase 3) y preparación de la presentación | GitHub, Canva | 30 nov - 6 dic 2026 | Bárbara Palma y Renato Díaz | — | No iniciado | — |
| CG2 - Comunicación | Presentación final del Proyecto ante la comisión evaluadora | Demo funcional, PPT | 7 dic 2026 | Bárbara Palma y Renato Díaz | — | No iniciado | — |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Facilitadores - Roles definidos y complementarios, que permitieron avanzar en paralelo en la app y en la API. - Trabajo con ramas en GitHub (feature, dev y main), que permitió integrar los cambios de ambos integrantes de forma ordenada. - Amplia documentación de Flutter, FastAPI y MySQL, y apoyo de herramientas de inteligencia artificial. - Uso de herramientas gratuitas (OpenStreetMap, Figma, Stitch), que evitó costos. Dificultades y acciones - La app no se conectaba a la API por diferencias de puerto. Acción: se unificó la configuración de conexión. - La API no arrancaba si la carpeta de evidencias (fotos) no tenía permisos de escritura. Acción: se ajustó para que la API inicie igualmente. - Algunas rutas de la API exponían el nombre y correo de los usuarios. Acción: se eliminaron y se muestra un alias en vez del nombre de quien reporta. - Conflictos al unir ramas y en las dependencias de Android; incluso se borró el README por error. Acción: se resolvieron los conflictos, se fijaron versiones de dependencias y se restauró el README. - Disponibilidad de tiempo, ya que ambos integrantes realizan su práctica profesional. Acción: distribución de tareas en Kanban según disponibilidad.

Actividades ajustadas o eliminadas: - Base de datos y API (en un contenedor Docker) en un servidor VPS en lugar de un servidor local, publicada por HTTPS mediante Caddy, para que la app instalada en los teléfonos pueda conectarse. - Se reemplazó Google Maps por OpenStreetMap, alternativa gratuita que evita costos de APIs de terceros (riesgo identificado en la Fase 1). - El mapa se puede ver sin iniciar sesión y la cuenta se pide solo para reportar, para facilitar el acceso a la información. - Se agregaron funcionalidades no planificadas: verificación de correo, recuperación de contraseña, votos sobre los reportes y panel de administración con grafo en Neo4j. - Se seleccionó Trello para el tablero Kanban y se usó Stitch como apoyo a Figma. No se eliminaron actividades del plan de trabajo.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: No hay actividades retrasadas. La integración de geolocalización y alertas se adelantó, ya que las zonas seguras con alertas funcionan desde inicios de octubre; queda pendiente el envío de notificaciones push. Las actividades no iniciadas (pruebas unitarias y de integración, pruebas de rendimiento y seguridad, manual técnico y cierre) están programadas a partir del 20 de octubre. Para cumplir los plazos, el equipo mantendrá la revisión semanal del tablero Kanban y priorizará las funcionalidades núcleo antes de las mejoras adicionales.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.